УТВЕРЖДАЮ

Глава Яльчикского района Чувашской Республики

Н.П.Миллин

«28»  февраля  2006 года

СОГЛАСОВАНО                                                                          					СОГЛАСОВАНО

Начальник Яльчикского РОВД    		                            		                       		Главный специалист ТО ТУ Роспотребнадзора

по Чувашской Республике в Батыревском районе

В.Н.Волков                                                                                       				                             С.Е.Петрянкина

«27» февраля 2006 года                                                                             				«26» февраля  2006 года

СОГЛАСОВАНО                                                                                      					СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Яльчикская ЦРБ»                                                    				Заведующий Яльчикским отделением филиала ФГУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике»

Л.А.Клементьева                                                				в Батыревском районе

«27» февраля 2006 года                                                                                                                               					А.А.Кузнецов

«27» февраля 2006 года

СОГЛАСОВАНО                                                                                      					СОГЛАСОВАНО

ГУ «Яльчикская районная станция				         				Главный специалист по делам ГО и ЧС

по борьбе с болезнями животных»				         				администрации Яльчикского района

Ю.И.Иноходова                                                                                                    					А.Д.Клементьев

«27» февраля  2006 года                                                                            				«27» февраля 2006 года

СОГЛАСОВАНО

Специалист управления Россельхознадзора

по Чувашской Республике

В.И.Иноходов

«27» февраля  2006 года

ПЛАН

действий служб по предотвращению распространению и локализации

очага гриппа птиц на территории Яльчикского района Чувашской  Республики  на 2006 год

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Силы и средства | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Создать оперативный штаб для координации действий по предотвращению распространения и ликвидации очагов болезни домашней птицы из представителей заинтересованных служб | март | Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района | Легковой автомобиль – 1 ед. 9 человек | Первый заместитель главы администрации Яльчикского района – Председатель КЧС |
| 1.2. | Создать специализированные звенья разведки, осуществляющие постоянный клинический осмотр и мониторинговые исследования состояния здоровья населения и птицы в очаге и угрожаемой зоне | Постоянно | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ТО ТУ Роспотребнадзора по ЧР в Батыревском районе, Отделение филиала ФГУЗ «ЦГЭ в ЧР в Батыревском районе», МУЗ «Яльчикская ЦРБ» | 1 звено 3 человека, Легковой автомобиль – 1 ед. | Руководители соответствующих служб |
| 1.3. | Создать специализированные бригады для отлова, умерщвления и уничтожения зараженной птицы | март | Администрация района, ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ТО ТУ Роспотребнадзора по ЧР в Батыревском районе, РОВД, ДРСУ, ЖКХ | Гидропульт- 4 шт. ДУК – 1 ед. Мусоровоз – 1 ед. Экскаватор – 1 ед. 20 чел. | Глава района, главы сельских поселений |
| 1.4. | Создать специализированные звенья для проведения иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне по эпидемическим и эпизоотическим показаниям | март | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ФГУЗ «ЦГЭ в Чувашской Республике в Батыревском районе», МУЗ «Яльчикская ЦРБ» | На 1 звено: Легковой автомобиль- 1 ед., 4 чел | Руководители соответствующих служб |
| 1.5. | Создать отряды охраны территории очага | март | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ТО ТУ Роспотребнадзора по ЧР в Батыревском районе, ФГУЗ «ЦГЭ в ЧР в Батыревском районе», РОВД | Передвижные охранные будки – 4 ед., Легковые автомобили – 4 ед., Передвижная дезинфекционная камера – 1 ед., Водовозка – 1 ед. Сотрудников РОВД и Госветучреждений – 8 чел., ФГУЗ - 4 чел. | Руководители соответствующих служб и ведомств |
| 1.6. | Составить оперативные расчеты необходимых финансовых и материальных затрат на проведение мероприятий в очаге птичьего гриппа | март | Администрация района | Бензин Дизтопливо Дрова Солома Скаты б/у Опилки Мешки Хлорная известь Каустическая сода Вакцина Тест системы Скрининг системы Гидропульты Емкости, полубочки для дезрастворов и др. | Глава района, главы сельских поселений |
| 1.7. | Составить смету расходов на приобретение необходимого количества средств индивидуальной защиты специализированных бригад и звеньев | март | Соответствующие службы | Комплекты противочумной одежды (ПЧО) Спецодежды | Председатель КЧС |
| 1.8. | Разработать предложения об условиях и порядке выплаты компенсации гражданам за отчужденную птицу | март | ГУ «Яльчикская СББЖ», Глава района | Гусь Утка Курица Индюк и др. | Председатель КЧС |
| 1.9. | Составить смету расходов на выплату компенсации населению за павшую и умерщвленную птицу | март | Администрация района | Гусь Утка Курица Индюк и др. | Глава района, главы сельских поселений |
| 1.10 | Подготовить места размещения и организации питания и передвижения звеньев по умерщвлению птицы и дезинфекции территории очага | март | Администрация района | Гараж Гостиница Продукты питания Передвижная кухня | Глава района, главы сельских поселений, главный специалист по делам ГО и ЧС. |
| 1.11 | Определить места утилизации умерщвленной птицы и биотермического обеззараживания навоза, помета и подстилки | март | Администрация района, ГУ «Яльчикская районная СББЖ» |  | Глава района, главы сельских поселений |
| 1.12 | Организовать и провести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации (радио, печать, буклетов, плакатов) | Постоянно | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ТО ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе, отдел сельского хозяйства |  | Руководители соответствующих служб и ведомств |
| II. Специальные мероприятия |
| 2.1. | Оповещение служб о подозрении или возникновении гриппа птиц | Немедленно | Оперативный дежурный администрации района (2-12-37) | Легковой автомобиль – 1 ед., 4 человека | Главный специалист по делам ГО и ЧС, руководители служб |
| 2.2. | Организовать выезд специализированного звена разведки в очаг подозрения (возникновения) гриппа птиц для уточнения диагноза , отбора проб сыворотки крови и патматериала | Немедленно в течении 1 часа | Руководители служб | Согласно п. 1.2. | КЧС |
| 2.3. | Доставить патматериал для уточнения диагноза в ГУ «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, Татарскую межрегиональную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора (г. Казань) ВНИИЗЖ (г.Владимир, п. Юрьевец) | Немедленно | Начальник ГУ «Яльчикская районная СББЖ» | Легковой автомобиль – 1 ед., 4 человек | Начальник ГУ «Яльчикская районная СББЖ» |
| 2.4. | Наложить карантин на очаг и утвердить план оздоровительных мероприятий | Немедленно | Начальник ГУ «Яльчикская районная СББЖ» администрация района |  | Глава района, Руководители служб |
| 2.5. | Организовать комплекс работ по обеспечению выполнения условий карантина | Немедленно | Администрация района, начальник районного СББЖ, отделение филиала ФГУЗ «ЦГЭ в Чувашской Республике в Батыревском районе», ТО ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе, ОГИБДД, ДРСУ, ЖКХ | Согласно п.п. 1.2., 1.3., 1.5., 1.10., 1.11. | Глава района, главы сельских поселений |
| 2.6. | Организовать выезд в очаг и работу звеньев по отчуждению, отлову, умерщвлению зараженной птицы бескровным методом с применением препарата «Аделин – Супер» и сжиганию с последующим захоронением павшей и убитой птицы | Немедленно | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ТО ТУ ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе, отделение филиала ФГУЗ «ЦГЭ в ЧР в Батыревском районе» РОВД, ДРСУ, ЖКХ | Согласно п. 1.3. | КЧС района |
| 2.7. | Организовать выезд и работу звеньев для проведения активной вынужденной иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне | Немедленно | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ТО ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе, отделение филиала ФГУЗ «ЦГЭ в Чувашской Республике в Батыревском районе», РОВД | Согласно п. 1.4. | Руководители соответствующих служб |
| 2.8. | Вести контроль за организацией, проведением подготовительных, специальных мероприятий и информирование Кабинет Министров Чувашской Республики и вышестоящих инстанций | Постоянно | ТО ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе, специалист Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике | Легковой автомобиль – 1 ед. | Председатель КЧС района, Руководители соответствующих служб |
| III. Заключительные мероприятия |
| 3.1. | Провести специальные заключительные мероприятия | По завершению оздоровительных мероприятий | ГУ «Яльчикская районная СББЖ», ФГУЗ «ЦГЭ в Чувашской Республике в Батыревском районе». |  | Руководители соответствующих служб |
| 3.2. | Снятие карантина | По завершению заключительных мероприятий | Администрация района, начальник ГУ «Яльчикская районная СББЖ» |  | Глава района, председатель КЧС, главный специалист по делам ГО и ЧС администарции района, ТО ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе» и специалист управления Россельхознадзора по Чувашской Республике |
| 3.3. | Подготовить для утверждения документы на компенсацию убытков населения за павшую и умерщвленную птицу по факту понесенного ущерба |  | Глава района |  | Председатель КЧС |
| 3.4. | Провести итоговый Пресс-релиз |  | КЧС района |  | Председатель КЧС района |

Первый заместитель главы администрации

Яльчикского района Чувашской Республики                                                                                                                             П.А.Ефимов