Программа мероприятий по доработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК администрации Яльчикского района в соответствии с требованиями

ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК | ПР | Май 2007г. | Протокол совещания |
|  | Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК, перечня документации СМК на основании рекомендаций ОАО «Технокомплекс «Качество» | ПР | Май-июнь 2007г. | Постановление |
|  | Разработка проекта политики в области качества | ПР | Июнь-июль 2007 г. | Проект Политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Политика в области качества |
|  | Разработка проекта целей в области качества | ПР | Июль-сентябрь 2007г. | Проект целей в области качества |
|  | Утверждение целей в области качества | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Цели в области качества |
|  | Разработка проекта стандарта «Управление несоответствующей продукцией» | ПР | Август 2007г. | Проект стандарта |
|  | Утверждение стандарта «Управление несоответствующей продукцией» | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Утвержденный стандарт |
|  | Разработка проекта стандарта «Корректирующие и предупреждающие действия» | ПР | Сентябрь 2007г. | Проект стандарта |
|  | Утверждение стандарта «Корректирующие и предупреждающие действия» | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Утвержденный стандарт |
|  | Разработка проекта стандарта «Управление документацией» | ПР | Октябрь 2007г. | Проект стандарта |
|  | Утверждение стандарта «Управление документацией» | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Утвержденный стандарт |
|  | Разработка проекта стандарта «Управление записями» | ПР | Ноябрь 2007г. | Проект стандарта |
|  | Утверждение стандарта «Управление записями» | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Утвержденный стандарт |
|  | Разработка проекта стандарта «Внутренний аудит» | ПР | Декабрь 2007г. | Проект стандарта |
|  | Утверждение стандарта «Внутренний аудит» | Глава района | Четвертый квартал 2007г. | Утвержденный стандарт |
|  | Представление проектов (при необходимости) документов (карт и алгоритмов процессов), необходимых для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими | ОАО «Технокомплекс «Качество» | Июнь 2007г. | Проекты документов (при необходимости) |
|  | Проведение консультаций с разработчиками текстовой части РК, карт процессов СМК | ОАО «Технокомплекс «Качество» | По мере разработки |  |
|  | Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК | Владельцы процессов | Август – декабрь 2007г. | Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|  | Разработка распоряжения о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | ПР | Декабрь 2007 – январь 2008 г. | Распоряжение |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Руководители подразделений | Первый квартал 2008 г. | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Индивидуальные консультации разработчиков и проверка разработанных документов | ОАО «Технокомплекс «Качество» | По мере необходимости |  |
|  | Проведение консультаций с разработчиком по формированию РК | ОАО «Технокомплекс «Качество» | По мере необходимости |  |
|  | Формирование руководства по качеству | ПР | Декабрь 2007г. | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе |
|  | Введение в действие СМК | Глава района | Январь-февраль 2008г. | Постановление о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | Глава района | Третий-четвертый квартал 2007г. | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка программы проведения внутренних проверок | ПР | Декабрь 2007г. | Утвержденная программа проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов | ПР | Февраль 2008г. | Записи |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Разработчики, руководители подразделений | По мере выявления несоответствий | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | ПР | до сентября 2008 г. | Отчет |
|  | Подача заявки на сертификацию СМК | ПР | Второе полугодие 2008 г. | Заявка на сертификацию |
| Примечание - Программа мероприятий может актуализироваться |